## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt, gruppe 5
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Edvard Munck | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 1 | 1 | Kort beskrivelse av problemstillingen.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1 | 0.5 | 0.5 | Første iterasjon er på litt over 3 dager.
Beskrive brukerprofil | Amrit Singh | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2
Lage risikoplan | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2 | 2.5 | 0.5 | Raskt gjort da risikoene var klare.
Avklare prosjektadministrative forhold | Edvard Munck | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 10 | 8 | 2 | Hvordan skal vi gjennomføre på tid med ønsket resultat?
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Omar Ilyas | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3
Lage logisk design (modeller) | Sophie Parker | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3
Lage fysisk design (teknologi) | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 12
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 8
Revidert risikoplan | Sophie Parker | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Omar Ilyas | 2016-04-01 | 2016-04-02
Lage testcase | Amrit Singh | 2016-04-01 | 2016-04-01
Programmere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07
Integrere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07
Teste komponenter | Edvard Munck | 2016-04-03 | 2016-04-07
Lage dokumentasjon | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-04 | 2016-04-07
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Joakim Engen Olsen | 2016-04-05 | 2016-04-05
Sluttføre testing/feilliste | Edvard Munck | 2016-04-05 | 2016-04-05
Brukeraksept (user acceptance) | Amrit Singh | 2016-04-06 | 2016-04-07
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Sophie Parker | 2016-04-06 | 2016-04-06
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-07 | 2016-04-07
Utrulling av løsning | Edvard Munck | 2016-04-07 | 2016-04-07
Opplæring av brukere | Amrit Singh | 2016-04-07 | 2016-04-07
Sluttføre brukerdokumentasjon | Omar Ilyas | 2016-04-07 | 2016-04-07
Skrive sluttrapport | Sophie Parker | 2016-04-07 | 2016-04-07
Sum

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM