## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Sophie Parker | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 1
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-30
Beskrive brukerprofil | Amrit Singh | 2016-03-30
Lage risikoplan | Sophie Parker | 2016-03-30 |  | 2
Avklare prosjektadministrative forhold | Edvard Munck | 2016-03-30
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases)
Lage logisk design (modeller)
Lage fysisk design (teknologi)
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt)
Revidert risikoplan
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø
Lage testcase
Programmere komponenter
Integrere komponenter
Teste komponenter
Lage dokumentasjon
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter
Sluttføre testing/feilliste
Brukeraksept (user acceptance)
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter
Utrulling av løsning
Opplæring av brukere
Sluttføre brukerdokumentasjon
Skrive sluttrapport
Sum

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM