## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt, gruppe 5
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Edvard Munck | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 1.5 | 0.5 | Ferdig(for nå)
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1 | 0.5 | 0.5 | Første iterasjon er på litt over 3 dager.
Beskrive brukerprofil | Amrit Singh | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2 | 2 | 0 | Ferdig(for nå)
Lage risikoplan | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2 | 2.5 | -0.5 | Ferdig(for nå)
Avklare prosjektadministrative forhold | Edvard Munck | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1 | 0 | 1 | Ikke startet
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Omar Ilyas | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 4 | -1 | Enighet om konsept byr på utfordringer
Lage logisk design (modeller) | Sophie Parker | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 4.5 | -1.5 | Samme som over
Lage fysisk design (teknologi) | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 1 | 0 | 1 | Ikke startet
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 6 | 5.5 | 0.5 | Ikke ferdig
Revidert risikoplan | Sophie Parker | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 1.5 | 0 | 1.5 | Ikke startet
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Omar Ilyas | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 3 | 0 | 3 | Usikkert hvem som trenger hva foreløpig
Lage testcase | Amrit Singh | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3 | 0 | 3 | Ikke startet, testcase for alle forhold
Programmere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07 | 6 | 0.5 | 5.5 | Ikke ferdig
Integrere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07 | 6 | 0 | 6 | Ikke startet
Teste komponenter | Edvard Munck | 2016-04-03 | 2016-04-07 | 2 | 0.1 | 1.9 | Ikke ferdig, komponenter testes underveis.
Lage dokumentasjon | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-04 | 2016-04-07 | 24 | 12 | 12 | Ikke ferdig. Her regnes all dokumentasjon.
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 6 | 0 | 6 | Ikke startet
Sluttføre testing/feilliste | Edvard Munck | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2 | 0 | 2 | Ikke startet
Brukeraksept (user acceptance) |  | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | Vurdert som ikke-relevant for dette prosjektet
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Sophie Parker | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 0.5 | 0 | 0.5 | Ikke startet, vurderes om relevant fortløpende.
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Edvard Munck | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2 | 0 | 2 | Ikke startet
Utrulling av løsning | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 4 | 0 | 4 | ekstra tid lagt inn i tilfelle problemer oppstår
Opplæring av brukere | Amrit Singh | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 0.5 | 0 | 0.5 | Ikke startet, nødvendighet vurderes fortløpende
Sluttføre brukerdokumentasjon | Omar Ilyas | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 0.5 | 0 | 0.5 | Ikke startet, nødvendighet vurderes fortløpende
Skrive sluttrapport | Sophie Parker | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 3 | 0 | 3 | Ikke startet.
Sum |  |  |  | 85 | 33.1 | 33.1

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM