## Prosjektplan
Utvikling av prosjekt, gruppe 5
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Edvard Munck | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 1 | 1 | Ferdig(for nå)
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1 | 0.5 | 0.5 | Første iterasjon er på litt over 3 dager.
Beskrive brukerprofil | Amrit Singh | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2 | 2 | 0 | Ferdig(for nå)
Lage risikoplan | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2 | 2.5 | -0.5 | Fullført
Avklare prosjektadministrative forhold | Edvard Munck | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1 | 1 | 0 | Fullført
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Omar Ilyas | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 4 | -1 | Fullført.
Lage logisk design (modeller) | Sophie Parker | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 4.5 | -1.5 | Fullført.
Lage fysisk design (teknologi) | Joakim Engen Jacobsen | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 1 | 1 | 0 | Fullført.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Sophie Parker | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 6 | 5.5 | 0.5 | Ikke ferdig
Revidert risikoplan | Sophie Parker | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 1.5 | 0 | 1.5 | Ikke startet
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Omar Ilyas | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 3 | 3 | 0 | Alle har det de trenger tilgjengelig.
Lage testcase | Amrit Singh | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3 | 3 | 0 | Brukers use cases som utgangspunkt for testing.
Programmere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07 | 6 | 12 | -6 | Dette punktet vil gå hånd i hånd med punktet under.
Integrere komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-02 | 2016-04-07 | 6 | 12 | -6 | Fullført, men valg av mer avansert teknologi lot tiden gå over estimert.
Teste komponenter | Edvard Munck | 2016-04-03 | 2016-04-07 | 2 | 0.1 | 1.9 | Ikomponenter testes fortløpende.
Lage dokumentasjon | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-04 | 2016-04-07 | 24 | 12 | 12 | Ikke ferdig. Her regnes all dokumentasjon.
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 6 | 10 | -4 | Ferdigstiller PHP/HTML/MySql
Sluttføre testing/feilliste | Edvard Munck | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2 | 4 | -2 | Ikke startet
Brukeraksept (user acceptance) |  | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | Vurdert som ikke-relevant for dette prosjektet
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Sophie Parker | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | Vurdert som ikke-relevant for dette prosjektet
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Edvard Munck | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 5 | 6 | -1 | Ferdigstiller HTML/CSS
Utrulling av løsning | Joakim Engen Jacobsen | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 4 | 4 | 0 | Ekstra tid lagt inn i tilfelle problemer oppstår.
Opplæring av brukere | Amrit Singh | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | Vurderes som ikke-relevant for dette prosjektet da det skal fremføres.
Sluttføre brukerdokumentasjon | Omar Ilyas | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 0.5 | 1 | -0.5 | Brukerdokumentasjon legges under resultat av testing.
Skrive sluttrapport | Sophie Parker | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 3 | 3 | 0 | Ikke startet.
Sum |  |  |  | 87 | 92.1 | 92.1